## UO za gospodarstvo 2020-2022
REALIZACIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU
Klasifikacija |  |  | Naziv cilja | Prioritet | Mjera | Program/ aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2020. | Projekcija2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2019. | Ciljana vrijednost 2020. / Izvršeno 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Izvršenje 2020. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
P, I | p | 1. | CILJ 2. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA, TE POVIJESNO-KULTURNOG NASLJEĐA | PRIORITET 2.1.: Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture | Mjera 2.1.2.: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | Program 1005 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1355000 | 700000 | 700000 | [5 empty] | 1267589.17
[6 empty] | Kapitalni projekt 1005K100026 | Aglomeracija | 1230000 | 700000 | 700000 | izrađen projekt aglomeracije/ riješeni imovinsko-pravni odnosi /izgrađeno metara cjevovoda | 1/1/0 | 1/1/25000 1/1/20800 | 1/1/50000 | 1/1/55000 | 1145589.94 | Razdjel 004 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
[6 empty] | Kapitalni projekt 1005K100035 | Kanalizacija Brestača-Nova Subocka | 125000 | 0 | 0 | planiranih/izgrađenih dužnih metara | 5000/4800 | 5000/5000 5000/5000 | - | - | 121999.23 | Razdjel 004 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
[5 empty] | Mjera 3.2.1. Izgradnja novih i modernizacija postojećih javnih, socijalnih i zdravstvenih objekata prilagođenih osobama s invaliditetom | Program 1003 | Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu grada | 15125000 | 12000000 | 9730000 | [5 empty] | 5026537.22
|  |  |  | PRIORITET 3.2. POBOLJŠANJE SUSTAVA JAVNIH, SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJA |  | Kapitalni projekt 1003K100007 | Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povjesne jezgre Novske | 15125000 | 12000000 | 9730000 | % izgrađenosti objekta | 0% | 25% 18% | 70% | 100% | 5026537.32 | Razdjel 004 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
[7 empty] | U K U P N O | 16480000 | 12700000 | 10430000 | [5 empty] | 6294126.39