## UO za gospodarstvo 2021-2023
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE
Klasifikacija |  |  | Naziv cilja | Prioritet | Mjera | Program/ aktivnost/projekt | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2021. | Realizacija 30.6.2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2020. | Ciljana vrijednost 2021./ Realizacija 30.6.2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
P, I | p | 1. | CILJ 1. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA, TE POVIJESNO-KULTURNOG NASLJEĐA | PRIORITET 2.1.: Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture | Mjera 2.1.2.: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | Program 1025 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 2500000 | 637518.65 | 1300000 | 0
[6 empty] | Kapitalni projekt 1025K100006 | Aglomeracija | 2500000 | 637518.65 | 1300000 |  | izgrađeno metara cjevovoda | 12 000 m | 40 000 m/ 34 370 m | 55 000 m | - | Razdjel 003 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
|  |  |  | PRIORITET 3.2. POBOLJŠANJE SUSTAVA JAVNIH, SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJA | Mjera 3.2.1. Izgradnja novih i modernizacija postojećih javnih, socijalnih i zdravstvenih objekata prilagođenih osobama s invaliditetom | Program 1023 | Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu grada | 20041250 | 1919824.54 | 5701805 | 0
[6 empty] | Kapitalni projekt 1023K100002 | Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povjesne jezgre Novske | 20041250 | 1919824.54 | 5701805 |  | % izgrađenosti objekta | 20% | 70%/ 25% | 100% | - | Razdjel 003 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
|  |  | CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | PRIORITET 1.2.: Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na osnovi lokalnih potencijala | Mjera 1.2.1.: Izgradnja poduzetničke infrastrukture | Program 1025 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 100000 | 10009.03 | 1500000 | 1000000
[6 empty] | Kapitalni projekt 1025K100003 | Poduzetnička zona Novska / građenje cestovne mreže | 100000 | 10009.03 | 1500000 | 1000000 | izgrađenih dužnih metara | 1900 m | 2400 m/ 1900 m | 3000 m | 3500 m | Razdjel 003 -Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
[7 empty] | U K U P N O | 22641250 | 2567352.22 | 8501805 | 1000000
Članak 2.
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novske za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:400-08/21-01/11
URBROJ:2176/04-01-21-1
Novska, 30. rujna 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Vulić